# HealthAI-Platform V2.0 企业级健康智能体开发规划方案

## 一、版本迭代路线图（V1.0 → V2.0）

### 1. V1.1：营养数据基建与结构化解析引擎

- 核心新增功能：建立标准化营养数据库，实现基础的自然语言食物识别与营养提取。

- 技术实现要点：

  - 引入 LLM Function Calling 机制，定义 parse_food_intake 工具。

  - 使用 PostgreSQL 存储结构化营养数据，ChromaDB 存储食物同义词向量。

  - 构建 TDEE（每日总能量消耗）计算工具模块。

- 验收标准：用户输入“中午吃了一碗米饭和一份青椒肉丝”，系统能准确提取食物名称、估算重量，并返回对应卡路里与宏量营养素。

- 预计工作量：12 人天。

### 1.2：LangGraph 状态机与动态计划调整引擎

- 核心新增功能：打通“计划-执行-反馈”闭环，支持根据实际饮食记录动态调整后续饮食计划。

- 技术实现要点：

  - 基于 LangGraph 构建 HealthAgentGraph，包含 PlanNode、RecordNode、AdjustmentNode。

  - 设计动态调整算法：计算当前摄入与目标的差值，按比例分配至剩余餐次。

  - 引入 Redis 缓存用户当日实时状态，避免重复计算。

- 验收标准：当用户晚餐超标 300 大卡时，系统能自动生成次日或剩余餐次的减量建议，且建议符合医学安全底线。

- 预计工作量：18 人天。

### 1.3：混合检索增强与医疗安全护栏

- 核心新增功能：提升 RAG 问答的精准度，增加医疗合规性校验机制。

- 技术实现要点：

  - 实现 PostgreSQL 全文检索 + ChromaDB 向量检索的 RRF（Reciprocal Rank Fusion）融合策略。

  - 在 LangGraph 中插入 SafetyCheckNode，内置正则与 LLM 双重合规校验。

  - 优化检索缓存，针对高频健康问题命中 Redis。

- 验收标准：复杂健康问答准确率提升至 90% 以上；系统能拦截并拒绝回答处方药推荐等违规问题，给出合规引导。

- 预计工作量：15 人天。

### 1.4 V2.0：全链路联调、性能优化与发布

- 核心新增功能：V2.0 完整业务闭环验证，系统级性能调优与上线准备。

- 技术实现要点：

  - 全链路 E2E 测试覆盖，FastAPI 异步并发压测。

  - 完善 Docker Compose 生产级配置，配置 Prometheus + Grafana 监控。

  - 编写完整用户手册与运维文档。

- 验收标准：API P99 延迟 < 2s，QPS 满足预期并发；通过安全审计与合规测试；文档齐备。

- 预计工作量：10 人天。

## 二、完整文档体系清单

| 文档名称 | 核心内容 | 图表要求 | 编写时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统架构设计文档 | 分层架构、LangGraph 状态流转、组件交互 | 系统架构图、LangGraph 状态机图、时序图 | V1.1 启动前 |
| 数据库设计文档 | 表结构、索引策略、数据生命周期 | ER图、数据流图 | V1.1 启动前 |
| API 接口契约文档 | RESTful 规范、WebSocket 流式输出定义 | 请求/响应示例、状态码说明 | V1.1 启动前 |
| 技术选型评估报告 | LangGraph/ChromaDB/Redis 选型依据与对比 | 雷达图、性能基准测试表 | V1.0 已完成 |
| 部署与运维手册 | Docker 编排、环境变量、扩缩容策略 | 部署拓扑图 | V2.0 阶段 |
| 测试与质量报告 | 单元/集成/E2E 用例、压测结果 | 覆盖率报告、性能曲线图 | 贯穿各版本 |
| 用户操作手册 | 自然语言交互示例、功能边界说明 | 交互流程图 | V2.0 阶段 |

## 三、代码工程结构规划

healthai-platform/
├── docs/                        # 架构、API、数据库等设计文档
├── src/
│   ├── api/                     # API层：路由、请求校验、响应序列化
│   │   ├── deps.py              # FastAPI 依赖注入（获取DB Session、Redis等）
│   │   ├── routes/              # 路由模块
│   │   │   ├── chat.py          # 对话与流式输出接口
│   │   │   ├── diet.py          # 饮食记录与计划查询接口
│   │   │   └── health.py        # 健康指标与TDEE接口
│   │   └── schemas/             # Pydantic 请求/响应模型
│   ├── core/                    # LangGraph编排层：智能体核心逻辑
│   │   ├── graph_builder.py     # 构建并编译 HealthAgentGraph
│   │   ├── nodes/               # 状态机节点实现
│   │   │   ├── record_node.py   # 饮食记录解析节点
│   │   │   ├── adjust_node.py   # 动态计划调整节点
│   │   │   └── safety_node.py   # 医疗合规安全校验节点
│   │   └── state.py             # LangGraph 全局状态定义 (TypedDict)
│   ├── services/                # Service业务层：复杂业务逻辑封装
│   │   ├── diet_service.py      # 饮食记录处理、计划调整算法
│   │   ├── rag_service.py       # 混合检索、RRF融合、缓存逻辑
│   │   └── plan_service.py      # 计划生成与CRUD操作
│   ├── repositories/            # Repository数据层：纯数据库交互
│   │   ├── diet_repo.py         # 饮食记录表 CRUD
│   │   ├── plan_repo.py         # 饮食计划表 CRUD
│   │   └── vector_repo.py       # ChromaDB 向量操作封装
│   ├── models/                  # 数据模型：ORM 与领域模型
│   │   ├── db_models.py         # SQLAlchemy ORM 映射
│   │   └── domain_models.py     # 纯业务领域对象（无DB依赖）
│   ├── utils/                   # 工具函数：无状态、可复用的纯函数
│   │   ├── nutrition_calc.py    # TDEE计算、卡路里换算
│   │   ├── food_validator.py    # 饮食禁忌检查、食物别名映射
│   │   └── logger.py            # 结构化日志配置
│   └── config/                  # 配置管理：环境变量与常量
│       ├── settings.py          # Pydantic Settings 配置加载
│       └── constants.py         # 业务常量（如安全阈值、默认份量）
├── tests/                       # 测试目录
│   ├── unit/                    # 工具函数、Service 单元测试
│   ├── integration/             # API 联调、LangGraph 节点测试
│   └── e2e/                     # 完整对话与计划调整流程测试
├── scripts/                     # 运维脚本（DB迁移、数据导入）
├── docker/                      # Dockerfile 与 docker-compose.yml
└── requirements.txt             # Python 依赖锁定

## 四、标准化开发流程（SOP）

### 1. 需求分析阶段

- 参与角色：产品经理、后端架构师、算法工程师

- 输入/产出：产品需求文档 (PRD) → 技术方案设计文档

- 关键检查点：技术可行性评估、LangGraph 状态流转是否闭环、安全合规边界确认。

- 常用工具：Confluence、Draw.io

### 2. 设计阶段

- 参与角色：后端开发、DBA、测试工程师

- 输入/产出：技术方案 → 架构图、ER图、API 契约

- 关键检查点：设计评审会议（Design Review），确认接口向后兼容、数据库索引合理性。

- 常用工具：Swagger/OpenAPI、DbVisualizer

### 3. 开发阶段

- 参与角色：后端开发

- 输入/产出：设计文档 → 功能代码

- 关键检查点：

  - 分支策略：Git Flow，Feature 分支从 dev 切出，合并前需 PR。

  - 编码规范：强制 PEP 8，所有函数必须带 Type Hints 和 Docstring。

  - 代码审查：至少 1 名 Senior 开发者 Approve，检查 LangGraph 状态污染风险。

- 常用工具：Git, GitHub/GitLab, Pre-commit hooks

### 4. 测试阶段

- 参与角色：测试工程师、后端开发

- 输入/产出：功能代码 → 测试报告

- 关键检查点：

  - 单元测试：utils 与 services 覆盖率 ≥ 80%。

  - 集成测试：使用 TestClient 验证 API 与 DB 交互。

  - E2E 测试：模拟真实用户多轮对话与饮食记录，验证计划动态调整逻辑。

- 常用工具：Pytest, Pytest-Cov, Locust (压测)

### 5. 部署阶段

- 参与角色：DevOps、后端开发

- 输入/产出：测试通过的代码 → 生产环境服务

- 关键检查点：CI/CD 流水线全绿，Staging 环境冒烟测试通过，数据库 Migration 脚本备份。

- 常用工具：GitHub Actions/GitLab CI, Docker, Kubernetes

### 6. 监控与维护

- 参与角色：SRE、后端开发

- 输入/产出：运行中的服务 → 监控大盘、告警记录

- 关键检查点：结构化日志输出 TraceID，核心接口 P99 延迟与错误率监控，LLM 调用 Token 消耗告警。

- 常用工具：Prometheus, Grafana, ELK/Loki

## 五、关键技术实现要点

### 1. 自然语言饮食记录解析

- LLM 提取策略：采用 Function Calling / Tool Use 模式，定义 extract_food_items(food_name, portion_gram, meal_time) 工具。强制 LLM 以结构化 JSON 返回，避免自由文本解析的不稳定性。

- 营养库映射：将 LLM 提取的模糊食物名（如“一碗饭”）通过 ChromaDB 向量检索匹配标准食物库，结合 utils/nutrition_calc.py 中的份量换算规则，计算精确营养素。

- 歧义处理：若向量检索相似度低于阈值（如 0.75），触发 ClarificationNode，由 LLM 生成追问话术（如“您说的‘一碗饭’是指标准家用碗还是食堂打饭勺？”），而非强行猜测。

### 2. 动态计划调整引擎

- 差异计算与分配：在 AdjustmentNode 中，计算 实际摄入 - 目标摄入 的差值。若超标，将差值按权重（如早:午:晚 = 3:4:3）分摊至后续未执行餐次；若结余，则按比例增加后续餐次份量。

- 合理性保证：调整后的份量必须经过 food_validator.py 的安全边界校验（如单餐碳水不超过 150g）。若调整后仍超标，则触发“超标预警”而非继续强行分配。

- 状态持久化：调整结果写入 PostgreSQL，并通过 Redis 更新当日实时进度缓存，确保下一次对话能读取最新状态。

### 3. 混合检索优化

- RRF 融合策略：PostgreSQL 全文检索（BM25）与 ChromaDB 向量检索（Cosine）各自返回 Top-K 结果，使用 Reciprocal Rank Fusion 公式 score = Σ 1/(k + rank_i) 进行融合排序，兼顾精确匹配与语义理解。

- 缓存策略：对高频健康问答（如“糖尿病能吃西瓜吗”）生成 Query Hash，命中 Redis 则直接返回；未命中则执行混合检索，结果写入 Redis 并设置 TTL（如 24h）。

### 4. 安全校验机制

- SafetyCheckNode 实现：作为 LangGraph 的前置/后置节点，采用“正则快筛 + LLM 慢审”双保险。正则拦截明显违规词（如处方药名、绝对化疗效词）；LLM 审查隐式违规（如“我最近失眠，吃什么药好”）。

- 合规规则库：将医疗合规规则以结构化配置（YAML/JSON）外置于 config/ 目录，支持热更新，无需重新部署代码。

- 违规处理流程：触发安全拦截时，不直接报错，而是由 LLM 生成温和的合规引导话术（如“我是健康助手，不能推荐处方药，建议您咨询专业医生。不过我可以帮您了解日常饮食注意事项…”），并记录审计日志。

## 六、面向 V4 的架构预留设计

为了支撑 V4 的“社区与生态”，我们在 V2 阶段的数据库表结构和代码结构中预埋好扩展接口，确保未来演进时无需重构。

### 6.1 数据库设计预留（PostgreSQL）

• users 表：

• 除 V2 必须的 id, username, body_data, tdee 外，增加 role 字段（默认 'user'，V4 设为 'expert'）、expert_profile_id（关联专家认证信息）、social_settings（社交隐私设置，JSON 格式）。

• diet_logs 表：

• 除 V2 必须的记录字段外，增加 visibility 字段（'private' 或 'public'，V4 社区发帖用）、likes_count（点赞数）、comments_count（评论数）。

• expert_network 表：

• V2 阶段仅建表不写业务逻辑，包含 user_id, certification_doc, specialty 字段，V4 时直接启用。

### 6.2 代码工程结构预留

采用模块化设计模拟微服务隔离，在 app/ 目录下预留 app/modules/community/ 和 app/modules/expert/ 文件夹。V2 阶段仅放置 __init__.py 和 README.md，明确标注“V4 版本启用”，避免未来开发 V4 时重构目录。

### 6.3 缓存与接口设计预留

• Redis 缓存规范：

• 采用 业务:模块:标识 命名规范。除 V2 的会话状态和热点数据外，预留 community:feed:{user_id} 等 Key 结构，为 V4 社区信息流做准备。

• API 版本控制：

• 严格遵循 /api/v1/ 路由规范，确保未来 V4 引入新接口时可通过 /api/v2/ 平滑过渡，保持向后兼容。

## 七、V2 到 V4 的全局演进路线图

### 7.1 V2.0：行动与闭环（当前实施阶段）

• 核心目标：

• 打通“计划-执行-反馈”业务闭环，支持自然语言饮食记录与动态计划调整。

• 技术里程碑：

• LangGraph 状态机落地，混合检索与 SafetyCheckNode 上线。

### 7.2 V3.0：连接世界（感知边界拓展）

• 核心目标：

• 接入多模态视觉与外部 API，拓展智能体的感知能力。

• 关键功能：

• 拍照识物（结合用户历史偏好二次校验）、天气/地图 API 接入、IoT 设备（手环数据）同步。

### 7.3 V4.0：生态增长（商业闭环构建）

• 核心目标：

• 激活 V2 阶段预留的社区与专家模块，实现用户持续增长与商业变现。

• 关键功能：

• 启用 community 与 expert 模块，上线用户饮食打卡分享、专家在线问答网络、健康商品推荐等生态功能。

## 八、规范化开发流程（SOP）补充与强化

为确保代码质量与架构一致性，严格执行以下流程：

• 1. 设计先行：

• 写代码前必须先更新数据库 Schema 与 API 契约文档，设计评审时必须确认“该设计是否满足 V4 演进需求”。

• 2. 分支开发：

• 严格执行 Git Flow，主分支 main 保持随时可部署状态，功能开发通过 Feature 分支合并。

• 3. 测试驱动：

• 先写测试用例再写业务代码，工具函数与 Service 层单元测试覆盖率需 ≥ 80%。

• 4. 代码审查：

• 发起 Merge Request 时，重点检查是否污染了 V4 的预留结构，以及 LangGraph 状态是否存在污染风险。

• 5. 持续集成：

• 通过 CI/CD 流水线自动运行测试并打包 Docker 镜像，确保交付质量。